## Sheet1
RUBATO 기능명세서 | [6 empty] | RUBATO WBS
프로그램 ID | 기능 ID | LEVEL | 기능명 | 기능설명 | 담당자 | 완료여부 | 기능 ID | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | 12월 1일 | 12월 2일 | 12월 3일 | 12월 4일 | 12월 5일 | 12월 6일 | 12월 7일 | 12월 8일 | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 11일 | 12월 12일 | 12월 13일 | 12월 14일 | 12월 15일 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일
IN001 | IN001-1 | 1 | 애니메이션효과 | 애니메이션효과와 함께 로고 이미지 이동 로고 이미지의 이동과 함께 로그인 폼이 나타남 | 박시우 | 진행중 | IN001-1
| IN001-2 | 1 | 이메일 입력 | 사용자가 로그인할 때 이메일을 입력하는 필드 | 박시우 | 완료 | IN001-2 | 완료됨
| IN001-2-1 | 2 | 이메일형식 확인 | 사용자가 입력한 형식이 올바른 이메일 형식인지 확인 조건을 충족하지 못할 경우 사용자에게 피드백 제공 | 박시우 | 완료 | IN001-2-1
| IN001-3 | 1 | 비밀번호 입력필드 | 사용자가 로그인할 때 비밀번호를 입력하는 필드 | 박시우 | 완료 | IN001-3
| IN001-3-1 | 2 | 비밀번호 형식확인 | 사용자가 입력한 비밀번호가 4자리 이상인지 확인 조건을 충족하지 못할 경우 사용자에게 피드백 제공 | 박시우 | 완료 | IN001-3-1
| IN001-4 | 1 | 로그인 버튼 | 사용자가 입력한 이메일과 비밀번호로 로그인하는 버튼 로그인 성공 시 메인 페이지로 이동 | 박시우 | 완료 | IN001-4
| IN001-4-1 | 2 | 로그인 피드백 | 로그인 실패 시 실패 원인 출력 | 박시우 | 완료 | IN001-4-1
| IN001-5 | 1 | 자동 로그인 유지 | 사용자가 [자동 로그인] 체크박스를 선택하면 로그인 상태가 앱 종료 후에도 유지됨 | 박시우 | 완료 | IN001-5
| IN001-6 | 1 | 회원가입 기능 | 사용자가 회원가입할 수 있는 기능 | 심대현 | 진행중 | IN001-6
| IN001-6-1 | 2 | 이메일 입력 필드 | 사용자가 가입할 때 이메일을 입력하는 필드 이메일 형식 검사 기능을 포함하며, 올바르지 않은 형식일 경우 경고 메시지 표시 | 심대현 | 진행중 | IN001-6-1
| IN001-6-1-1 | 3 | 이메일 인증 | 사용자가 입력한 이메일로 인증메시지를 보내고 이를 인증하는 기능 | 심대현 | 진행중 | IN001-6-1-1
| IN001-6-1-2 | 3 | 이메일 중복확인 | 사용자가 ID로 사용할 이메일의 중복여부를 확인하는 기능 | 심대현 | 진행중 | IN001-6-1-2
| IN001-6-2 | 2 | 비밀번호 입력 필드 | 사용자가 가입 시 사용할 비밀번호를 입력하는 필드 최소 4자리 이상의 비밀번호인지 조건 검사. 조건 미 충족 시 경고 메시지 출력 | 심대현 | 진행중 | IN001-6-2
| IN001-6-3 | 2 | 사용자 이름 입력 필드 | 사용자가 가입 시 사용할 사용자 이름을 입력하는 필드 | 심대현 | 진행중 | IN001-6-3
| IN001-6-4 | 2 | 회원가입 버튼 | 모든 입력 항목이 올바르게 입력되면 활성화되는 회원가입 버튼 클릭 시 서버에 입력된 정보 전송 | 박시우, 심대현 | 진행중 | IN001-6-4
| IN001-6-4-1 | 3 | 서버 전송 및 응답 처리 | 입력 데이터를 서버에 전송하고 서버의 응답을 처리하여 성공/실패 메시지를 표시 | 박시우, 심대현 | 진행중 | IN001-6-4-1
| IN001-6-4-2 | 2 | 가입 완료 메시지 표시 | 가입이 성공적으로 완료되면 [회원가입이 완료되었습니다]라는 메시지를 표시 [확인]을 클릭 시 로그인페이지로 이동 | 박시우, 심대현 | 진행중 | IN001-6-4-2
MP001 | MP001-1 | 1 | 상단 검색 영역 | 사용자가 여행 일정을 만들기 위한 검색 영역 | 박시우, 최원창 | 완료 | MP001-1 | 완료됨
| MP001-1-1 | 2 | 내 일정 만들기 페이지 이동 버튼 | 사용자가 상단 검색 영역을 클릭하면 [내 일정 만들기]페이지로이동 | 박시우, 최원창 | 완료 | MP001-1-1
| MP001-1-2 | 2 | 검색 필드 | 사용자가 검색어를 입력할 수 있는 필드 제공 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-1-2
| MP001-2 | 1 | 메뉴버튼 | 메뉴페이지를 열기 위한 버튼 | 박시우, 최원창 | 완료 | MP001-2 | 완료됨
| MP001-2-1 | 2 | 메뉴 페이지 확장 애니메이션 | 사용자가 상단 메뉴 버튼을 클릭하면 우측에서 확장되며 애니메이션 효과가 적용됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | MP001-2-1
| MP001-3 | 1 | 인기 지역 순위 | 실시간 인기 지역 순위 목록 표시 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-3
| MP001-3-1 | 2 | 인기 지역 순위 실시간 갱신 | 실시간으로 갱신되는 인기 지역 순위 데이터를 받아와 목록 업데이트 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-3-1
| MP001-3-2 | 2 | 인기 지역 버튼 | 인기 지역 순위를 버튼 형식으로 제공하여 클릭 시 해당 지역 정보로 이동 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-3-2
| MP001-4 | 1 | 이미지 슬라이더 | 추천 여행지 이미지를 슬라이더 형태로 표시 | 최원창 | 완료 | MP001-4 | 완료됨
| MP001-4-1 | 2 | 이미지 자동 슬라이드 | 슬라이더가 자동으로 전환되며, 일정 시간마다 다음 이미지로 변경 | 최원창 | 완료 | MP001-4-1
| MP001-4-2 | 2 | 이미지 수동 전환 | 사용자가 직접 슬라이더 이미지를 좌우로 넘길 수 있는 기능 제공 | 최원창 | 완료 | MP001-4-2
| MP001-5 | 1 | 8개 버튼 영역 | 테마별 여행 버튼을 8개 제공하여 다양한 여행 테마로 이동가능 | 최원창 | 진행중 | MP001-5
| MP001-6-1 | 2 | 바텀시트 | 하단 바텀시트를 통해 여행 일정 정보 표시 기본값으로는 1일차의 정보까지만 보이도록 구성됨 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-6-1
| MP001-6-2 | 3 | 확장된 바텀시트 | 바텀시트영역을 위로 스와이프하여 확장할 수 있음 확장할시 검색영역 아래까지 확장됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | MP001-6-2 | 완료됨
| MP001-6-2-1 | 4 | 일정 전체 확인 | 바텀시트 영역이 확장되면 해당 여행의 일정을 전체 확인 가능 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-6-2-1
| MP001-6-3 | 2 | 예정된 일정 이름 | 사용자의 예정된 일정의 이름을 표시하는 필드 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-6-3
| MP001-6-4 | 2 | 예정된 일정의 D-Day | 사용자의 예정된 일정이 며칠 남았는지 D-Day로 표시됨 | 박시우, 최원창 | 진행중 | MP001-6-4
ME001 | ME001-1 | 1 | 메뉴 열기 | 상단 검색 영역 우측의 [메뉴 버튼]을 클릭하면 좌측에서 메뉴가 확장되며 표시됨 | 심대현 | 완료 | ME001-1 | 완료됨
| ME001-1-1 | 2 | 메뉴 확장 애니메이션 | 메뉴가 우측에서 슬라이드 애니메이션 효과로 확장되어 자연스럽게 화면에 나타남 | 심대현 | 완료 | ME001-1-1
| ME001-2 | 1 | 메뉴 닫기 버튼 | 메뉴의 좌측 상단에 위치한 X버튼을 클릭하면 메뉴가 닫히고 원래 화면으로 복귀 | 심대현 | 완료 | ME001-2
| ME001-2-1 | 2 | 메뉴 닫기 애니메이션 | 메뉴가 우측으로 슬라이드 애니메이션을 통해 화면에서 사라짐 | 심대현 | 완료 | ME001-2-1
| ME001-3 | 1 | 사용자 정보 | 중앙에 사용자 이름과 프로그램 사진이 표시되며, 사용자가 본인의 프로필을 확인하고 수정가능 | 심대현 | 진행중 | ME001-3
| ME001-3-1 | 2 | 프로필 사진 수정 버튼 | 프로필사진의 톱니바퀴 아이콘을 통해 프로필 사진을 변경할 수 있는 수정 버튼 제공 | 심대현 | 완료 | ME001-3-1 | 완료됨
| ME001-4 | 1 | 내 여행 버튼 | 사용자가 현재 계획 중인 여행 일정을 확인할 수 있는 페이지로 이동 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-4
| ME001-4-1 | 2 | 여행 일정 미존재 시 알림 메시지 | 여행 일정이 없을 경우, 새로운 여행 일정을 생성하라는 안내 메시지 제공 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-4-1
| ME001-4-1-1 | 3 | 여행 일정 미존재 시 [내 일정만들기]페이지 이동 기능 | 사용자가 여행 일정을 만들고자 한다면 바로 [내 일정만들기]페이지로 이동 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-4-1-1
| ME001-5 | 1 | 스크랩 버튼 | 사용자가 스크랩한 다른 사용자의 여행 루트를 확인할 수 있는 페이지로 이동하는 버튼 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-5
| ME001-6 | 1 | 내 여정 버튼 | 사용자가 다녀온 여행들을 기록한 내역을 확인할 수 있는 페이지로 이동 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-6
| ME001-7 | 1 | 하단 탭-내정보 | 사요자의 계정 정보와 이름을 수정할 수 있는 기본 정보 수정 영역 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-7
| ME001-7-1 | 2 | 정보 수정 후 알림창 | 사용자가 정보를 수정한 후 확인여부를 묻는 알림창을 표시하여 수정 내용 저장 여부 확인 | 심대현, 이종훈 | 완료 | ME001-7-1 | 완료됨
| ME001-7-2 | 1 | 내 정보 내 로그아웃 | 로그아웃 버튼을 클릭하면 현재 계정에서 로그아웃되고, 초기 로그인 화면으로 돌아감 | 심대현, 이종훈 | 완료 | ME001-7-2
| ME001-8 | 1 | 하단 탭-도전과제리스트 | 사용자가 달성 가능한 도전 과제들이 리스트 형식으로 나열됨 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-8
| ME001-8-1 | 2 | 도전과제 달성 현황 확인 | 각 도전 과제의 달성 여부를 표시하여 사용자가 어떤 과제를 완료했는지 한눈에 확인 가능 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-8-1
| ME001-8-2 | 2 | 도전과제 진행 상황 | 도전과제의 진행률을 게이지로 표시하여 현재 달성 상황을 시각적으로 확인가능 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-8-2
| ME001-8-3 | 2 | 추가 도전 과제 표시 | [더보기]버튼을 클릭 시 5개의 추가 도전 과제가 확장되어 표시됨 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-8-3
| ME001-9 | 1 | 하단 탭-내 리뷰 리스트 | 사용자가 작성한 여행지에 대한 리뷰가 리스트 형식으로 나열됨 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-9
| ME001-9-1 | 2 | 리뷰 상세 페이지 | 리뷰를 선택하면 상세 페이지로 이동하여 사용자가 리뷰를 수정하거나 삭제 가능 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-9-1
| ME001-9-2 | 3 | 리뷰 수정 | 새로운 리뷰를 추가하거나 기존 리뷰를 수정 및 저장할 수 있는 기능 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | ME001-9-2
SC001 | SC001-1 | 1 | 상단 검색 영역 | 사용자가 여행지를 검색가능 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-1
| SC001-1-1 | 2 | 검색어 입력 필드 | 여행지를 검색할 수 있는 입력 필드 제공 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-1-1 | 완료됨
| SC001-1-2 | 2 | 검색 결과 리스트 | 사용자가 입력한 검색어에 따라 여행지 추천 리스트를 표시하여 선택 가능 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-1-2
| SC001-2 | 1 | 탑시트 영역 | 여행 테마, 예산, 관광할 관광지 수 등을 선택할 수 있는 옵션 제공 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-2
| SC001-2-1 | 2 | 선호사항 선택 영역 | 탑시트를 아래로 스와이프하여 여행테마, 예산, 관광지 수등의 세부 옵션을 선택가능 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-2-1 | 완료됨
| SC001-3 | 1 | 여행 지역 리스트 | 여러 여행 지역이 리스트 형식으로 나열되어 있음 사용자는 체크박스를 통해 복수 선택 가능 선택된 지역은 하단에 표시됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-3
| SC001-3-1 | 2 | 여행 지역 선택 체크박스 | 각 여행지마다 선택할 수 있는 체크박스 제공 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-3-1
| SC001-3-2 | 2 | 선택된 여행지 표시 영역 | 사용자가 선택한 여행지가 하단에 나열되며, 각 여행지에 대한 정보와 함께 표시됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-3-2
| SC001-3-2 | 2 | 선택된 여행지 표시 영역 | 사용자가 선택한 여행지가 하단에 나열됨 각 여행지에 대한 정보와 함께 표시됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-3-2
| SC001-4 | 1 | AI 도움 버튼 | 우측 하단에 위치한 [?]버튼을 통해 AI채팅창을 활성화하여 사용자가 여행관련 도움을 받을수 있음 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-4
| SC001-4-1 | 2 | AI 채팅창 활성화 애니메이션 | [?]버튼을 클릭 시 AI채팅창이 좌측에서 슬라이드 애니메이션을 통해 열림 현재 페이지는블러 처리됨 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-4-1 | 완료됨
| SC001-5 | 1 | 여행지 선택 확인 영역 | 사용자가 선택한 여행지가 하단에 나열됨 각 여행지가 화살표로 연결되어 선택 상태와 개수를 확인 가능 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-5
| SC001-5-1 | 2 | 선택 여행지 연결 화살표 | 선택한 여행지들이 화살표로 시각적으로 연결되어 사용자가 선택한 순서와 관계를 쉽게 파악 가능 | 박시우, 최원창 | 완료 | SC001-5-1
| SC001-6 | 1 | AI 실시간 쿼리 | 사용자가 선택한 여행지에 따라 AI가 실시간으로 적절한 여행 일정을 추천 예: [여행지 A를 선택했다면 B는 어떨까요?]와 같은 형식으로 일정 추천 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-6
| SC001-6-1 | 2 | 추천 메시지 표시 | AI가 추천하는 메시지가 하단에 실시간으로 표시되어 사용자가 다음 여행지를 선택하는 데 도움을 줌 | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC001-6-1
SC002 | SC002-1 | 1 | 이전 버튼 | 좌측 상단의 화살표 버튼을 통해 이전 페이지로 돌아갈 수 있음 | 박시우 | 완료 | SC002-1 | 완료됨
| SC002-2 | 1 | 여행 기간 선택 영역 | 캘린더 영역을 통해 여행의 시작일과 종료일 필드를 채움 | 박시우 | 완료 | SC002-2
| SC002-3 | 1 | 캘린더영역 | 캘린더에서 사용자는 시작일과 종료일을 선택가능 | 박시우 | 완료 | SC002-3
| SC002-3-1 | 2 | 캘린더 애니메이션 | 사용자가 선택한 시작일과 종료일을 시각적으로 연결하여 여행일정을 알려줌 | 박시우 | 완료 | SC002-3-1
| SC002-4 | 1 | 여행 기간에 따른 메시지 표시 | 기본값은 [고민중이에요]로 표시됨 여행 기간이 선택되면 [X박 Y일 일정이에요!]의 형식으로 표시됨 | 박시우 | 완료 | SC002-4
| SC002-5 | 1 | 여행 기간에 대한 AI 추천 | 사용자가 여행 시작일과 종료일을 선택하면, AI가 선택한 날짜에 적절한 추천 일정을 제안 예: "이 날짜는 관광지가 혼잡할 수 있습니다." | 박시우 | 진행중 | SC002-5
SC003 | SC003-1 | 1 | 상단 일정 정보 | 선택된 여행 일정이 [X박 Y일의 A에서 여행의 첫날 계획이에요!]형식으로 동적으로 표시 이를 통해 사용자가 계획을 한눈에 확인 가능 | 심대현, 이종훈 | 완료 | SC003-1 | 완료됨
| SC003-2 | 1 | 지도 영역 | 선택한 여행지가 지도에 마커로 표시되어 사용자가 선택한 관광지의 위치를 시각적으로 확인가능 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-2
| SC003-2 | 1 | 지도 영역 | 선택한 여행지가 지도에 마커로 표시되어 사용자가 선택한 위치를 시각적으로 확인 가능. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-2
| SC003-2-1 | 2 | 여행지 마커 표시 | 각 여행지가 지도 상에 마커로 표시되어 여행 경로를 시각적으로 파악할 수 있음. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-2-1
| SC003-3 | 1 | 일정 영역 | 선택된 여행지에 따라 일정 리스트가 동적으로 생성되며, 사용자가 계획한 루트 확인 가능. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-3
| SC003-3-1 | 2 | 기본 일정 메시지 | 여행 일정이 비어 있을 경우, "아직 계획이 없어요" 메시지를 표시하여 사용자에게 계획 필요성을 알림. | 심대현, 이종훈 | 완료 | SC003-3-1 | 완료됨
| SC003-4 | 1 | 동적 버튼 | "가고 싶은 곳이 생겼어요" 버튼을 클릭하여 추가적인 관광지를 선택하고 여행 루트에 반영 가능. | 심대현, 이종훈 | 완료 | SC003-4
| SC003-5 | 1 | 우측 하단 ? 버튼 | AI 채팅을 활성화하여 사용자에게 추가적인 여행 관련 질문과 답변을 받을 수 있는 인터페이스 제공. | 심대현, 이종훈 | 완료 | SC003-5
| SC003-5-1 | 2 | AI 채팅 활성화 애니메이션 | 우측 하단 버튼 클릭 시 슬라이드 애니메이션을 통해 AI 채팅창이 열려 사용자가 자연스럽게 인터페이스와 상호작용 가능. | 최원창 | 완료 | SC003-5-1
| SC003-6 | 1 | 다른 사람의 루트 가져오기 | 사용자가 다른 여행자의 루트를 보고 자신의 일정에 반영할 수 있는 기능. 루트 리스트 및 상세 정보를 제공하여 참고 가능. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-6
| SC003-6-1 | 2 | 루트 반영 및 정보 제공 | 선택한 다른 사용자의 루트를 자신의 일정에 반영하고, 상세 정보(장소, 추천 이유 등)를 확인할 수 있도록 지원. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-6-1
| SC003-7 | 1 | AI 실시간 추천사항 | AI가 실시간으로 여행 루트를 분석하여 추천하고, 사용자 선택에 맞춰 자동으로 추천 루트가 화면에 반영됨. | 박시우, 최원창 | 진행중 | SC003-7
| SC003-7-1 | 2 | 추천 루트 반영 | AI가 추천하는 루트가 즉시 화면에 반영되어 사용자가 바로 확인할 수 있음. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | SC003-7-1
RV001 | RV001-1 | 1 | 여행 정보 선택 영역 | 상단의 드롭다운 메뉴에서 사용자가 여행 일정을 선택할 수 있는 영역. | 심대현, 이종훈 | 완료 | RV001-1 | 완료됨
| RV001-1-1 | 2 | 일정 선택 드롭다운 | 사용자가 선택할 수 있는 여행 일정 리스트를 드롭다운 형식으로 제공하여 직관적인 선택이 가능 | 심대현, 이종훈 | 완료 | RV001-1-1
| RV001-2 | 1 | 간단한 설명 | 페이지 상단에 "비슷한 장소를 여행한 사용자들의 여행 경로와 후기를 보고 참고할 수 있습니다." 라는 안내 메시지를 표시하여 사용자가 페이지 목적을 이해하도록 도움. | 심대현, 이종훈 | 완료 | RV001-2
| RV001-3 | 1 | 루트 리스트 | 선택한 여행지 루트에 대한 상세 정보가 리스트 형식으로 표시되며, 방문 여행지 수, 이동 거리, 예상 경비 등의 정보를 포함함. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-3
| RV001-3-1 | 2 | 방문 여행지 수 표시 | 각 루트마다 방문하는 여행지 수가 함께 표시되어 사용자가 루트의 규모를 쉽게 파악할 수 있음. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-3-1
| RV001-3-2 | 2 | 이동 거리 표시 | 선택한 루트에 대한 총 이동 거리를 표시하여 사용자가 예상 여행 거리를 쉽게 알 수 있도록 지원. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-3-2
| RV001-3-3 | 2 | 예상 경비 표시 | 각 루트의 예상 경비를 표시하여 사용자가 여행 비용을 미리 고려할 수 있도록 도움. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-3-3
| RV001-4 | 1 | 추천 사용자 정보 | 루트를 추천한 사용자의 이름과 프로필 사진이 함께 표시 | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-4
| RV001-5 | 1 | 복사 버튼 | 사용자가 선택한 루트를 자신의 일정으로 복사할 수 있는 기능을 제공하여, 간편하게 동일한 루트를 활용 가능. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-5
| RV001-5-1 | 2 | 복사 후 알림 메시지 | 루트를 성공적으로 복사했을 때, 사용자에게 성공 메시지를 표시하여 복사 완료 여부를 전달함. | 심대현, 이종훈 | 진행중 | RV001-5-1
CH001 | CH001-1 | 1 | 채팅창 활성화 | 좌측에서 슬라이드 애니메이션을 통해 채팅창이 활성화되어 사용자와 AI의 소통이 가능해짐. | 박시우, 최원창 | 완료 | CH001-1 | 완료됨
| CH001-1-1 | 2 | 채팅창 열기 애니메이션 | 채팅창이 좌측에서 부드럽게 슬라이드 애니메이션으로 나타남 | 박시우, 최원창 | 완료 | CH001-1-1
| CH001-2 | 1 | 채팅창 닫기 | 좌측으로 슬라이드되어 채팅창이 닫히며, 사용자와의 상호작용을 종료 | 박시우, 최원창 | 완료 | CH001-2
| CH001-2-1 | 2 | 채팅창 닫기 애니메이션 | 채팅창 닫기 시 슬라이드 애니메이션을 통해 부드럽게 화면에서 사라짐 | 박시우, 최원창 | 완료 | CH001-2-1
| CH001-3 | 1 | 채팅 기능 | 사용자가 입력한 여행 관련 질문에 대해 AI가 실시간으로 답변을 제공하고, 채팅창 내에서 경로를 바로 반영할 수 있는 기능을 지원함. | 박시우, 최원창 | 진행중 | CH001-3
| CH001-3-1 | 2 | 실시간 질문 및 답변 | 사용자가 질문을 입력하면 즉시 AI가 답변을 제공하여 신속한 정보 제공이 가능함. | 박시우, 최원창 | 진행중 | CH001-3-1
| CH001-3-2 | 2 | 경로 반영 기능 | 채팅창에서 제공된 정보를 바로 여행 경로에 반영 가능 | 박시우, 최원창 | 진행중 | CH001-3-2